## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W CZERWCU 2021 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Spółka z o. o.
Nazwa i nr projektu: „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” numer projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20
Osoba do kontaktu: Katarzyna Romańska (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
2 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji i/lub zakończeniu opracowania IPD dla Uczestników projektu
| Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Krakowska 62d, 32-090 Słomniki | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 10.00 do 18.00
| Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Szczepanowice 70, 32-200 Miechów. | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 07.00 do 15.00
| Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Olkuska 192, 32-353 Trzyciąż (w czasie pandemii i lock down możliwa praca zdalna) | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 16.00
| Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Galicyjska 3D/19, 31-586 Kraków. | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 16.00
| Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Górka Stogniowska 18, 32-100 Proszowice | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 16.00
3 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Jakubowice 78, 32-100 Proszowice | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 16.00
3 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób niepracujących | Instytucja szkoleniowa | Adres instytucji szkoleniowej | 01.06.2021 - 30.06.2021 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
4 | Wsparcie młodej osoby niepracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
5 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
6 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
7 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób pracujących | Instytucja szkoleniowa | Adres instytucji szkoleniowej | 01.06.2021 - 30.06.2021 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
8 | Wsparcie młodej osoby pracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.06.2021 - 30.06.2021 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu