## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W LUTY 2022 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Spółka z o. o.
Nazwa i nr projektu: „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” numer projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20
Osoba do kontaktu: Katarzyna Romańska (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 19.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 26.02.2022 | od 15.00 do 17.00 od 16.00 do 17.00 od 16.00 do 17.00 od 09.00 do 11.00
2 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | od 08.00 do 21.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji i/lub zakończeniu opracowania IPD dla Uczestników projektu
3 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Marii Konopnickiej 61/LU1, 30-302 Kraków | 01.02.2022 - 21.02.2022 | 11:00-19:00
4 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | os. Teatralne 29, 31-947 Kraków | 01.02.2022 - 21.02.2022 | 12:00-20:00
5 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Mieczysława Wrony, 16A, 30-399 Kraków.(według zleceń pracodawcy) | 01.02.2022 - 21.02.2022 | 8:00-16:00
6 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Zielona 5A, 30-623 Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 8:00-16:00
7 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Piastowska 53, 32-040 Rzeszotary | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 8:00-16:00 lub 12:00-20:00
8 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul.Słowackiego 63, 32-400 Myślenice | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 10:00-18:00
9 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | os. Teatralne 29, 31-947 Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 12:00-20:00
10 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | os. Teatralne 29, 31-947 Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 12:00-20:00
11 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Mieczysława Wrony, 16A, 30-399 Kraków.(według zleceń pracodawcy) | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 8:00-16:00
12 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. 3 Maja 101, 32-100 Proszowice | 01.02.2022 - 28.02.2022 | 07.00 - 15.00
13 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób niepracujących | Instytucja szkoleniowa | Adres instytucji szkoleniowej | 01.02.2022 - 28.02.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
14 | Wsparcie młodej osoby niepracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
15 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
16 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
17 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób pracujących | Instytucja szkoleniowa | Adres instytucji szkoleniowej | 01.02.2022 - 28.02.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
18 | Wsparcie młodej osoby pracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.02.2022 - 28.02.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu