## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W MAJU 2022 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Spółka z o. o.
Nazwa i nr projektu: „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” numer projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20
Osoba do kontaktu: Katarzyna Romańska (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, personel projektu (pełna nazwa i adres siedziby) | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.05.2022 - 31.05.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
2 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.05.2022 - 31.05.2022 | od 08.00 do 21.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji i/lub zakończeniu opracowania IPD dla Uczestników projektu
3 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Handlowo - Usługowa RUBIKON Aneta Kasprzyk | os. Teatralne 29, 31-947 Kraków | 01.05.2022 - 06.05.2022 | 12:00-20:00
4 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Kamil Mleczek K- MLECZEK | Brzezowa 140, 32-410 Dobczyce (według zleceń pracodawcy) | 01.05.2022 - 30.05.2022 | 8:00-15:00
5 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Mariusz Porębski Firma Transportowa, Szczytniki-Kolonia 38a, 32-100 Proszowice REGON: 121457042, NIP: 6821650305 | Komandosów 1, 32-085 Modliniczka (według zleceń) | 01.05.2022 - 30.05.2022 | 07.00 - 15.00
6 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Urszula Migas UM Metamorfoza, os. Urocze 1, 31-952 Kraków, | os. Kolorowe 10, 31-939 Kraków | 01.05.2022 - 31.05.2022 | 09:00-17:00 lub 12:00-20:00
7 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | GRALPOL BARTOSZ GRAHL, os. Osiedle Stefana Żeromskiego, nr 96A, 32-200 Miechów | os. Osiedle Stefana Żeromskiego, nr 96A, 32-200 Miechów (według zleceń) | 19.05.2022 - 31.05.2022 | 08.00 - 16.00
8 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Szkoła Samochodowa AUTO-TEST Jerzy Wojtanowicz | ul. Aleksandry 11, 30-837 Karków | 02.05.2022 07.05.2022 11.05 2022 13.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 20.05.2022 23.05.2022 25.05.2022 | 06:00-08:00 07:00-09:00 17:00-19:00 07:00-09:00 09:00-11:00 07:00-09:00 07:00-09:00 16:00-18:00 15:00-17:00
9 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Wiktoria Bac „Evident”, ul. Racławicka 4, 32-200 Miechów | ul.Racławocka 4, 32-200 Miechów | 25.05.2022 26.05.2022 27.05 2022 30.05.2022 31.05.2022 | 12:00-19:00 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00
10 | Wsparcie młodej osoby niepracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.04.2022 - 30.04.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
11 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.05.2022 - 30.05.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
12 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.05.2022 - 30.05.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
13 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób pracujących | Instytucja szkoleniowa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Adres instytucji szkoleniowej | 01.05.2022 - 30.05.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Nie zaplanowano realizacji wsparcia z zakresu szkolenia zawodowego
14 | Wsparcie młodej osoby pracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.05.2022 - 30.05.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu