## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W MARZEC 2022 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Spółka z o. o.
Nazwa i nr projektu: „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” numer projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20
Osoba do kontaktu: Katarzyna Romańska (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, personel projektu (pełna nazwa i adres siedziby) | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 23.03.2022 24.03.2022 | od 16.00 do 18.00 od 16.00 do 18.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
2 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | od 08.00 do 21.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji i/lub zakończeniu opracowania IPD dla Uczestników projektu
3 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Handlowo - Usługowa RUBIKON Aneta Kasprzyk | os. Teatralne 29, 31-947 Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | 12:00-20:00
4 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Handlowo - Usługowa RUBIKON Aneta Kasprzyk | os. Teatralne 29, 31-947 Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | 12:00-20:00
5 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | MAREK PROFIC „PROFIX” | ul. Mieczysława Wrony, 16A, 30-399 Kraków. (według zleceń pracodawcy) | 01.03.2022 - 31.03.2022 | 8:00-16:00
6 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | USŁUGI BIUROWE Magdalena Latowska | ul. 3 Maja 101, 32-100 Proszowice | 01.03.2022 - 31.03.2022 | 07.00 - 15.00
7 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Kamil Mleczek K- MLECZEK | Brzezowa 140, 32-410 Dobczyce (według zleceń pracodawcy) | 22.03.2022 - 31.03.2022 | 8:00-15:00
8 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób niepracujących | Instytucja szkoleniowa |  | Adres instytucji szkoleniowej | 01.03.2022 - 31.03.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Nie zaplanowano realizacji wsparcia z zakresu szkolenia zawodowego
9 | Wsparcie młodej osoby niepracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
10 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
11 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
12 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób pracujących | Instytucja szkoleniowa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Adres instytucji szkoleniowej | 01.03.2022 - 31.03.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Nie zaplanowano realizacji wsparcia z zakresu szkolenia zawodowego
13 | Wsparcie młodej osoby pracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.03.2022 - 31.03.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu