## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2022 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Spółka z o. o.
Nazwa i nr projektu: „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” numer projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20
Osoba do kontaktu: Katarzyna Romańska (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, personel projektu (pełna nazwa i adres siedziby) | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
2 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | od 08.00 do 21.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji i/lub zakończeniu opracowania IPD dla Uczestników projektu
3 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | SALON FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI SOLARIUM Bożena Stachurska | ul. Siewna 20a, 31-231 Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | 9:00-17:00
4 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ECOWATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Podzamcze 34B, 32-200 Miechów. | ul Podzamcze 34B, 32-200 Miechów | 01.10.2022 - 10.10.2022 | 08.00 - 16.00
5 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Handlowo - Usługowa VIOLA Violetta Pukło | ul. Piastowska 53, 32-040 Rzeszotary | 10.10.2022 - 31.10.2022 | 08.00 - 16.00
6 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Handlowo - Usługowa VIOLA Violetta Pukło | ul. Piastowska 53, 32-040 Rzeszotary | 10.10.2022 - 31.10.2022 | 10.00 - 18.00
7 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Usługowa „BUD-REM” Beata Gorczyca | Opatkowice 181, 32-100 Proszowice (według zleceń pracodawcy) | 10.10.2022 - 10.10.2022 | 08.00 - 16.00
8 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firma Usługowa „BUD-REM” Beata Gorczyca | Opatkowice 181, 32-100 Proszowice (według zleceń pracodawcy) | 10.10.2022 - 10.10.2022 | 08.00 - 16.00
9 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Kamil Mleczek K- MLECZEK | Brzezowa 140, 32-410 Dobczyce (według zleceń pracodawcy) | 01.10.2022 - 31.10.2022 | 8:00-15:00
10 | Wsparcie młodej osoby niepracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
11 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
12 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
13 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób pracujących | Instytucja szkoleniowa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Adres instytucji szkoleniowej | 01.10.2022 - 31.10.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Nie zaplanowano realizacji wsparcia z zakresu szkolenia zawodowego
14 | Wsparcie młodej osoby pracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.10.2022 - 31.10.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu