## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W SIERPNIU 2022 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Spółka z o. o.
Nazwa i nr projektu: „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” numer projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20
Osoba do kontaktu: Katarzyna Romańska (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, personel projektu (pełna nazwa i adres siedziby) | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.08.2022 - 31.08.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
2 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.08.2022 - 31.08.2022 | od 08.00 do 21.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji i/lub zakończeniu opracowania IPD dla Uczestników projektu
3 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Sklep Żabka nrZA222 Klaudia Stępień, ul. św. Jana Pawła II nr 1, 32-090 Słomniki | ul. św. Jana Pawła II nr 1, 32-090 Słomniki | 01.08.2022 - 31.08.2022 | 8:00-16:00
4 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | MOBILNA STYLIZACJA PAZNOKCI KATARZYNA ŁAPA, ul. Mikołaja Klakurki, nr 2B,32-400 Myślenice | ul. Mikołaja Klakurki, nr 2B,32-400 Myślenice | 01.08.2022 - 31.08.2022 | 9:00-17:00
5 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | GRALPOL BARTOSZ GRAHL, os. Osiedle Stefana Żeromskiego, nr 96A, 32-200 Miechów | os. Osiedle Stefana Żeromskiego, nr 96A, 32-200 Miechów (według zleceń) | 01.08.2022 - 18.08.2022 | 08.00 - 16.00
6 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Firmą J&B Mobilna Myjnia Parowa Bartłomiej Łętocha, Bysina 66, 32-400 Myślenice | Bysina 66, 32-400 Myślenice | 01.08.2022 - 31.08.2022 | 08.00 - 16.00
7 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ECOWATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Podzamcze 34B, 32-200 Miechów. | ul Podzamcze 34B, 32-200 Miechów | 01.08.2022 - 31.08.2022 | 08.00 - 16.00
8 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | KONSTELACJA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sylwia Sentysz, ul. Solidarności, nr 92A, lok. 2, 32-400 Myślenice. | ul. Solidarności, nr 92A, lok. 2, 32-400 Myślenice | 01.08.2022 - 31.08.2022 | 08.00 - 16.00
9 | Staże zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Kamil Mleczek K- MLECZEK | Brzezowa 140, 32-410 Dobczyce (według zleceń pracodawcy) | 08.08.2022 - 31.08.2022 | 8:00-15:00
10 | Wsparcie młodej osoby niepracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.08.2022 - 31.08.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
11 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób niepracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | AUTO SZKOŁA L-PERFEKT Adam Krukowski | ul,Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice | 01.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 30.08.2022 | 08:00-16:15 08:00-16:15 08:00-16:15 08:00-13:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-09:00 06:00-09:00 06:00-09:00 06:00-09:00 06:00-09:00 06:00-09:00 06:00-09:00 06:00-07:00 | Nie zaplanowano realizacji wsparcia z zakresu szkolenia zawodowego
12 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.08.2022 - 31.08.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegółowe terminy realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu kolejnej tury rekrutacji.
13 | Pośrednictwo Pracy dla młodych osób pracujących | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.08.2022 - 31.08.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu
14 | Szkolenia zawodowe dla młodych osób pracujących | Instytucja szkoleniowa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Adres instytucji szkoleniowej | 01.08.2022 - 31.08.2022 | zgodnie z umową dotyczącą organizacji szkolenia zawodowego | Nie zaplanowano realizacji wsparcia z zakresu szkolenia zawodowego
15 | Wsparcie młodej osoby pracującej przez doradcę zawodowego/job-coacha/mentora/asystenta osoby z niepełnosprawnościami/psychologa | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 01.08.2022 - 31.08.2022 | od 08.00 do 20.00 | Szczegóły dotyczące realizacji wsparcia zostaną zaktualizowane po zakończeniu procesu realizacji IPD dla Uczestników projektu