## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W CZERWCU 2020 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
Nr projektu: POWR.01.02.01-12-0119/19-00 "APAP II POWER -Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja"
Osoba do kontaktu: Wiesław Zaleszczuk (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , Kraków, ul. Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Planowana liczba osób do objęcia wsparciem | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 12 | 31-444 Kraków, ul. Śliczna 30c/3 | 4,5,6,7,13,14 czerwca | 8.00-20.00
2 | Warsztaty Integracji i Rozwoju ( Grupowe Poradnictwo Zawodowe) | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 10 | Miejsce realizacji: ul. 1 Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka | 17,18,19, czerwca | 17 czerwca: od 11.00 do 19.00, 18 czerwca: od 9.00 do 17.00, 19 czerwca: od 8.00 do 14.45
3 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik Anna Dymek) | 15 | 1. Proszowice ul. Kosynierów 20, Cech Rzemiosł Różnych, 2. 31-436 Kraków, ul. Sokołowskiego 6, 3. 31-436 Kraków, ul. Sokołowskiego 6 | 1. 13.06.2020 2. 14.06.2020 3. 19 czerwca 2020 | 1. 08:00 do 16:00 2. 08:00 do 16:00 3. 16.00-19.00
4 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik: Edyta Kowal) | 12 | 1. 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 24A (13 czerwca 2020) 2.31-436 Kraków, ul. Sokołowskiego 6 (20 czerwca), 3. 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 24A (22 czerwca 2020) | 13 czerwca 2020 , 20 czerwca 2020, 22 czerwca 2020 | 1. 08:00 do 14.25 (13 czerwca) 2. 8.00 - 11.10 (20 czerwca), 3. 16.00-19.10 (22 czerwca )
5 | Job-coaching | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 24 | 31-444 Kraków, ul. Śliczna 30c/3 | 20-21.06. 2020 r | 8.00-20.00
6 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Sławkowska 7F/10, 32-300 Olkusz | od 01.03.2020 do 31.06.2020 | 08:00 do 16:00
7 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul Wesoła 17, 32-100 Proszowice | od 17.04.2020 od 16.07.2020 | 09:00 do 17:00
8 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | ul 1 maja 16 28-500 Kazmierza Wielka | od 17.04.2020 od 16.07.2021 | 08:00 do 16:00
9 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | ul 3 maja 72, 32-100 Proszowice | od 17.04.2020 od 16.07.2022 | 07:30 do 15:30
10 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | ul T. Kościuszki 15, 32-100 Proszowice | od 17.04.2020 od 16.07.2023 | 08:00 do 16:00
11 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. 11 listopada 13, 28-300 Jędrzejów | od 17.04.2020 od 16.07.2024 | 09:00 do 17:00
12 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Krakowska 18, 32-300 Olkusz | od 17.04.2020 od 16.07.2025 | 09:00 do 17:00
13 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Wspólna 5D, 32-300 Olkusz | od 17.04.2020 od 16.07.2026 | 08:00 do 16:00
14 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul Wesoła 17, 32-100 Proszowice | od 17.04.2020 od 16.07.2027 | 09:00 do 17:00
15 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Dojazdowa 8, 32-340 Wolbrom | od 17.04.2020 od 16.07.2028 | 08:00 do 16:00
16 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Sucha 47, 32-353 Trzyciąż | od 17.04.2020 od 16.07.2029 | 08:00 do 16:00
17 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | ul.K.K. Wielkiego 12/8A, 32-300 OLKUSZ | od 17.04.2020 od 16.07.2030 | 08:00 DO 16:00
18 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Straszewskiego 28, 31-113 Kraków | od 17.04.2020 od 16.07.2031 | 08:00 DO 16:00