## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W LIPCU 2020 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
Nr projektu: POWR.01.02.01-12-0119/19-00 "APAP II POWER -Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja"
Osoba do kontaktu: Wiesław Zaleszczuk (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , Kraków, ul. Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Planowana liczba osób do objęcia wsparciem | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem IPD | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 0 | w lipcu poradnictwo zawodowe nie będzie realizowane | w lipcu poradnictwo zawodowe nie będzie realizowane | w lipcu poradnictwo zawodowe nie będzie realizowane
2 | Warsztaty Integracji i Rozwoju ( Grupowe Poradnictwo Zawodowe) | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 0 | w lipcu WIR nie będą realizowane | w lipcu WIR nie będą realizowane | w lipcu WIR nie będą realizowane
3 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik Anna Dymek) | 7 osób | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 11.07.2020 | od 08.00 - do 13.00
4 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik Anna Dymek) | 8 osób | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 2020-07-25 | od 08.00 - do 14.00
5 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik: Edyta Kowal) | 8 osób 3 osób | 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 24A 31-436 Kraków, ul. Sokołowskiego 6 | 04.07.2020 r. 11.07.2020 r. | 08:00 - 17:00 08:00 - 11:00
6 | Job-coaching | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 12 | 31-444 Kraków, ul. Śliczna 30c/3 | 4-5 lipca 2020 r. | 8.00-20.00
7 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Głogoczów 362 32-444 Głogoczów | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
8 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Więckowice 48A 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
9 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Łaganów 18 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
10 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Winiary 66 32-109 Pałecznica | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
11 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Szlachecka 52 32-340 Wolbrom | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
12 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Olkuska 24 32-310 Klucze | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 07:00 DO 15:00
13 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 2 | Os. Centrum D7 lokal 8 31-933 Kraków | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
14 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Rabsztyńska 16 32-310 Klucze | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
15 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Słowackiego 63 32-400 Myślenice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 10.00 DO 18.00
16 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Krakowska 1, 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
17 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | ul. Darwina 31 31-764 Kraków | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00