## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W LISTOPADZIE 2020 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
Nr projektu: POWR.01.02.01-12-0119/19-00 "APAP II POWER -Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja"
Osoba do kontaktu: Wiesław Zaleszczuk (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , Kraków, ul. Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Planowana liczba osób do objęcia wsparciem | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik Anna Dymek) | 14 OSÓB | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 7.11.2020 | od 08.00 - do 16.30 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
2 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik Anna Dymek) | 5 OSÓB | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 28.11.2020 | od 08.00 - do 11.00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
3 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik: Edyta Kowal) | 11 osób 5 osób | 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 24A | 21.11.2020 r. 20.11.2020 r. | 08:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
4 | Job-coaching | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 10 osób 12 osób | 31-444 Kraków, ul. Śliczna 30c/3 | 21 i 22 listopada 2020 28 i 29 listopada 2020 | 8.00-20.00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
5 | Szkolenie | HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik Ul. Leśna 1A/2 25-509 Kielce | 3 | Ul. Słowackiego 63 32-400 Myślenice | 02.-06.11.2020 07.11.2020 09.-10.11.2020 11.11.2020 12.-13.11.2020 14.11.2020 16-17.11.2020 | 16.00 - 20.00 09.00 - 15.45 16.00 - 20.00 09.00 - 13.00 16.00 - 20.00 09.00 - 15.45 16.00 - 20.00
6 | Szkolenie | HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik Ul. Leśna 1A/2 25-509 Kielce | 4 | Ul. Kopernika 15 32-100 Proszowice | 03 - 06.11.2020 07.11.2020 09. - 10.11.2020 11.11.2020 12. - 13.11.2020 14.11.2020 16 - 18.11.2020 | 16.00 - 20.00 09.00 - 15.45 16.00 - 20.00 09.00-13.00 16.00 - 20.00 09.00-15.45 16.00-20.00
7 | Szkolenie | HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik Ul. Leśna 1A/2 25-509 Kielce | 1 | Ul. Kopernika 15 32-100 Proszowice | 03-06.11.2020 09-10.11.2020 11.11.2020 12-13.11.2020 16-18.11.2020 | 16.00-20.00 16.00-20.00 09.00-13.00 16.00-20.00 16.00-20.00
8 | Szkolenie | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie Niepubliczn Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP | 3 | Szkolenie online (forma wsparcia zdalna) https://skwponline1.clickmeeting.com/pr-b-43-2020-dla-kandydatow-na-ksiegowego-poziom-podstawowy/register | 08, 15, 22, 29 listopada 2020r. | 08.00-14.00 | Realizacja szkolenia odbędzie się w terminie od 20 września 2020r. do 29 stycznia 2021r.Stowarzyszenie Księgowych zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania kursu.
9 | Szkolenie | Szkoła Samochodowa AUTO-TEST | 4 | Plac manewrowy/ruch drogowy | 01-20.11.2020 23-24.11.2020 | Zajęcia praktyczne indywidualne Uczestnicy umawiają się na zajęcia indywidualnie według własnych preferencji oraz dostępności godzin instruktora jazdy. Każdy z Uczestników ma odbyć 30 godzin zajęć praktycznych (plac manewrowy/ruch drogowy) Egzamin wewnętrzny praktyczny - czas trwania egzaminu dla poszczególnych osób zależy od natężenia ruchu | Szkolenie będzie realizowane w terminie 30.09.2020-24.11.2020r. Zajęcia teoretyczne będą się odbywać w dniach 30.09-05.10.2020r, pod wskazanym w harmonogramie adresem. *Egzamin przeprowadzany jest na komputerze,więc godziny egzaminów są uzależnione od ilości podejść do egzaminu każdego kursanta **W terminie 06.10.-24.11.2020 uczestnicy będą realizować zajęcia praktyczne na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, tj. poza jednostką szkoleniową i będą się umawiać z instruktorami jazdy zgodnie z własnymi preferencjami i dyspozycyjnością.
10 | Szkolenie | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie Niepubliczn Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP | 1 | Szkolenie online (forma wsparcia zdalna) https://skwponline1.clickmeeting.com/"PR C/44/2020/131 - Pok.5/2 - WTOREK, CZWARTEK" | 03.11.2020 05.11.2020 10.11.2020 12.11.2020 17.11.2020 19.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 | 16.30-19.45 | Realizacja szkolenia odbywać się będzie we wtorki i czwartki w terminie od 06 października 2020r. do 08 stycznia 2021r.Stowarzyszenie Księgowych zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania kursu.
11 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Os. Centrum D7 lokal 8 31-933 Kraków | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
12 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Kacice 65 32-090 Słomniki | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 07.30-15.30
13 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Bystra Podhalańska 419 34-235 Bystra Podhalańska | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 07.00-15.00
14 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. 3 Maja 4 32-340 Wolbrom | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
15 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Więckowice 48A 32-100 Proszowice | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
16 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. T. Kościuszki 15 32-100 Proszowice | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
17 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Szczepanowice 70 32-200 Miechów | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 10.00-18.00
18 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. T. Kościuszki 27 32-100 Proszowice | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
19 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Partyzantów 5 32-300 Olkusz | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 06.00-14.00
20 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Os. Na Wzgórzach 21 31-723 Kraków | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 11.00-19.00
21 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Rożańskiego 29 32-085 Modlniczka | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 11.00-19.00
22 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Dłużec 145 32-340 Wolbrom | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 07.00-15.00
23 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Krzykawka, ul. Kościelna 1A 32-329 Bolesław | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 08.00-16.00
24 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Nowa 13 32-300 Olkusz | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 09.00-17.00
25 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Jangrot 23a 32-353 Trzyciąż | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 08.00-16.00
26 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. J. Słowackiego 63 32-400 Myślenice | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 10.00-18.00
27 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Kosmolów 8 32-300 Olkusz | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 06.00-14.00
28 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Szpitalna 2A 32-300 Olkusz | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 08.00-16.00
29 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Zadole Kosmolowskie 27 32-300 Olkusz | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 08.00-16.00
30 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 2 | Mniszów 13 32-120 Nowe Brzesko | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 07.00-15.00
31 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Kazimierza Wielkiego 19 32-400 Myślenice | od 10.09.2020 do 09.01.2021 | 13.00-21.00