## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH W LUTYM 2021r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
Nr projektu: POWR.01.02.01-12-0119/19-00 "APAP II POWER -Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja"
Osoba do kontaktu: Wiesław Zaleszczuk (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , Kraków, ul. Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Planowana liczba osób do objęcia wsparciem | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Pośrednictwo Pracy | Anna Dymek tel. 888 923 927 | 5 | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 9.02.2020 | 16.00-19.00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
2 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik: Edyta Kowal) | 4 | 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 24A | 02.02.2021 r. | 16:00 - 21:00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
3 | Job-coaching | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 4 3 | 31-444 Kraków, ul. Śliczna 30c/3 | 06.02.2021 07.02.2021 | 08.00-16.00 10.00-16.00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
4 | Szkolenie zawodowe | Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. Os. Złotej Jesieni 2 31-826 Kraków | 2 | Os. Złotej Jesieni 2 31-826 Kraków | 01.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 | 08.00-13.00 08.00-14.15 08.00-14.45 08.00-14.30 08.00-09.30 08.00-12.00 08.00-12.00 | Szkolenie w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych będzie realizowane w dniach 01-09.02.2021r., natomiast egzamin UDT odbędzie się do 15.03.2021r.