## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH WE WRZEŚNIU 2020 r.
Nazwa beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
Nr projektu: POWR.01.02.01-12-0119/19-00 "APAP II POWER -Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja"
Osoba do kontaktu: Wiesław Zaleszczuk (Kierownik projektu) , tel. 12 412 13 00 , Kraków, ul. Sokołowskiego 6
l.p. | Forma wsparcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację wsparcia | Planowana liczba osób do objęcia wsparciem | Miejsce realizacji wsparcia | Termin realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Uwagi
1 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik Anna Dymek) | 10 osób 12 osób | ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków | 12.09.2020 26.09.2020 | od 08.00 do 14.00 od 08.00 do 15.00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
2 | Pośrednictwo Pracy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. (pośrednik: Edyta Kowal) | 9 osób 3 osoby 5 osób | ul. Głowackiego 24A 32-300 Olkusz Ul. A. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków | 12.09.2020 r. 15.09.2020r. 29.08.2020 r. | 08:00 - 17:45 16.00-19.15 08:00 - 13:30 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
3 | Job-coaching | Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o. | 12 osób 12 osób | 31-444 Kraków, ul. Śliczna 30c/3 | 5 i 6 września 2020 12 i 13 sierpnia 2020 | 8.00-20.00 | Liczba uczestników może ulec zmianie, terminy i godziny świadczonej usługi są uzależnione od preferencji i dyzpozycyjności Uczestników projektu
4 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Głogoczów 362 32-444 Głogoczów | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
5 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Więckowice 48A 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
6 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Łaganów 18 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
7 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. 3 Maja 97 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
8 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Szlachecka 52 32-340 Wolbrom | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
9 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Olkuska 24 32-310 Klucze | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 07:00 DO 15:00
10 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 2 | Os. Centrum D7 lokal 8 31-933 Kraków | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
11 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Rabsztyńska 16 32-310 Klucze | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
12 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Słowackiego 63 32-400 Myślenice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 10.00 DO 18.00
13 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Krakowska 1, 32-100 Proszowice | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
14 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | ul. Darwina 31 31-764 Kraków | od 01.07.2020 do 31.10.2020 | 08:00 DO 16:00
15 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Szczepanowice 70 32-200 Miechów | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 06.00-14.00
16 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Os. Centrum D7 lokal 8 31-933 Kraków | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
17 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Kacice 65 32-090 Słomniki | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 07.30-15.30
18 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Bystra Podhalańska 419 34-235 Bystra Podhalańska | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 07.00-15.00
19 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 2 | Ul. 3 Maja 4 32-340 Wolbrom | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
20 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Więckowice 48A 32-100 Proszowice | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
21 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. T. Kościuszki 15 32-100 Proszowice | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
22 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Szczepanowice 70 32-200 Miechów | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 10.00-18.00
23 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. T. Kościuszki 27 32-100 Proszowice | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 08.00-16.00
24 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Ul. Partyzantów 5 32-300 Olkusz | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 06.00-14.00
25 | Staż zawodowy | Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. | 1 | Os. Na Wzgórzach 21 31-723 Kraków | od 15.08.2020 do 14.12.2020 | 11.00-19.00